แบบฟอร์มที่ 12 แผนการตรวจสอบบัญชีโดยรวม

- ขอบเขตของการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัท ...................จำกัด (มหาชน) และ และบริษัทย่อย  และสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเพื่อยิ่น
ต่อตลาดหลักทรัพย์

- นอกจากรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทยังต้องการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

- ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ

- การดำเนินกิจการ

- ความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการกำกับดูแล

- รูปแบบการลงทุนที่กิจการกำลังดำเนินการและวางแผนที่จะดำเนินการ รวมถึงการลงทุนในกิจการที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ

- โครงสร้างของกิจการ และวิธีการจัดหาเงินทุน

- องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (อ้างอิงแบบฟอร์มที่ 8)

- ผลการดำเนินงานของกิจการ สำหรับช่วงระยะเวลาปัจจุบัน เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน

- ระดับความมีสาระสำคัญ

ระดับความมีสาระสำคัญกำหนดจากรายการในงบการเงิน (กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้) สำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน  เป็นเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบระหว่างปี  
(Interim Audit)

ระดับความมีสาระสำคัญสำหรับการตรวจสอบ ณ วันสิ้นงวดบัญชี (Final Audit) อาจมีรายการปรับปรุงตามข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพิ่มเติม จำนวนเงินที่ถือว่ามีสาระสำคัญ คือ จำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 5%  ของกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

- นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่บริษัทเลือกใช้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและค่อนข้างใช้หลักความระมัดระวัง (Conservatism) บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีระหว่างปี

- ผลกระทบของการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่

- นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

- การประเมินความเสี่ยงในแต่ละระดับ

ความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมสำหรับรายการที่มีสาระสำคัญในการตรวจสอบมีดังนี้

ระดับงบการเงิน

| บัญชีที่สำคัญ / Assertion ที่สำคัญ | ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยง / ผลกระทบของความเสี่ยง | การทำความเข้าใจการควบคุมภายใน | อ้างอิง | การประเมิน RMM (สูง/กลาง/ต่ำ) |  |  | การตอบสนองความเสี่ยง | อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IR | CR | RMM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …….. |

ระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (อ้างอิงแบบฟอร์มที่ 11)

| บัญชีที่สำคัญ / Assertion ที่สำคัญ | ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยง / ผลกระทบของความเสี่ยง | การทำความเข้าใจการควบคุมภายใน | อ้างอิง | การประเมิน RMM (สูง/กลาง/ต่ำ) |  |  | การตอบสนองความเสี่ยง | อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |  |  |  | IR | CR | RMM |  |  |
| ความมีอยู่จริง | เงินสดอาจไม่มีอยู่จริง | มีการกำหนดนโยบายการควบคุมเงินสด มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้รับเงินและผู้จัดเก็บเงิน มีการจัดทำสมุดเงินสด มีตรวจนับและนำฝากทุกวัน | Coso | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | - การทดสอบการควบคุม - ทดสอบการควบคุมภายในของวงจรเงินสดใน Assertion ที่เกี่ยวข้อง - การตรวจสอบเนื้อหาสาระ - ตรวจสอบการนำฝากในวันถัดไปว่ามีการนำฝากครบถ้วน - สอบถามหรืออ่านรายงานการประชุมเกี่ยวกับการทุจริตเงินสดว่ามีหรือไม่ และทางบริษัทมีการจัดทำอย่างไร | …….. ……. ……… |
| - สินค้าคงเหลือ |  |  |  | IR | CR | RMM |  |  |
| ความมีอยู่จริง | สินค้าคงเหลืออาจไม่มีอยู่จริง | มีการกำหนดนโยบายในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ มีการควบคุมการนำสินค้าเข้าออกอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมด้วยระบบกล้องวงจรปิด | Coso | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | - การทดสอบการควบคุม - ทดสอบการควบคุมภายในของวงจรสินค้าใน Assertion ที่เกี่ยวข้อง - การตรวจสอบเนื้อหาสาระ - เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ตรวจสอบปริมาณคงเหลือกับผลการตรวจนับ | …. ….. |
| แสดงมูลค่า/ปันส่วน | สินค้าอาจหมดอายุและเสื่อมสภาพและแสดงมูลค่าสูงไป | มีการกำหนดนโยบายตรวจนับสินค้าทุกสิ้นวัน และทำการตัดสินค้าที่หมดอายุหรือเน่าเสียทุกวัน มีการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภทและคัดแยกกลุ่มสินค้าอย่างเรียบร้อย | Coso | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | - การตรวจสอบเนื้อหาสาระ - สอบทานรายงานสินค้าหมดอายุ - สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการสินค้าเสื่อมสภาพ - ตรวจสอบความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือการตัดบัญชีสินค้าเสื่อมสภาพออกจากบัญชี | …. …. …. |

8.   กำหนดการตรวจสอบ

เมษายน   กรกฎาคม   ตุลาคม			สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (Review)

สิงหาคม					ตรวจสอบระหว่างปี (Interim Audit)

ธันวาคม					สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

กุมภาพันธ์					ตรวจสอบ ณ วันสิ้นงวดบัญชี ( Final Audit)

ประมาณการเวลาการทำงาน

| รายละเอียดการตรวจสอบ | ประมาณการ(ชั่วโมง) |  |  | เกิดขึ้นจริง(ชั่วโมง) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การตรวจสอบระบบ | ระหว่างปี | ตรวจปี | รวม | ระหว่างปี | ตรวจปี | รวม |
| - ระบบสมุดรายวันทั่วไป | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| - ระบบขาย | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| - ระบบรับเงิน | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| การเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |
| การตรวจสอบยอดคงเหลือ |  |  |  |  |  |  |
| - เงินสดเงินฝากธนาคาร |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |
| - ลูกหนี้การค้า |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |
| - สินค้าคงเหลือ |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |
| การจัดทำงบการเงิน |  | 2 | 2 |  | 5 | 5 |
| รวม |  |  | 120 |  |  | 130 |

| ผู้ปฎิบัติงาน | ลายมือชื่อ | ชั่วโมงการทำงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ระหว่างปี | ตรวจปี | รวม |
| ผู้สอบบัญชี |  |  |  | 50 |
| ผู้ควบคุมงาน |  |  |  | 80 |
| รวมชั่วโมงการทำงาน |  |  |  | 130 |
| ประมาณการชั่วโมงการทำงาน |  |  |  | 120 |
| ผลต่างชั่วโมงทำงาน |  |  |  | 10 |
| ค่าสอบบัญชีโดยประมาณ (เลือกใช้จำนวนช.ม. ที่มาก) |  |  |  |  |
| ชั่วโมงประมาณการคูณอัตราค่าแรง ( 130 * 500 ) |  |  |  | 65,000 |
| ค่าสอบบัญชีปีก่อน |  |  |  | 70,000 |
| กำไรตามที่ประมาณไว้ |  |  |  | 5.000 |

ประมาณการกำไร

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี                             ……………………………………..

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี            ……………………………………..

กำไรตามที่ประมาณไว้                                   ………………………………………

ทีมงานตรวจสอบ			………………………………………..

ผู้สอบบัญชี				……………………………………….

ผู้จัดการอาวุโส				……………………………………….

ผู้ควบคุมงาน				………………………………………

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส			………………………………………

พนักงานตรวจสอบ			............................................................